## Feuil1
Tâches | Sprint 1 | [5 empty] | Sprint 2 | [6 empty] | Sprint 4
| Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Séance 4 | Séance 5 | Séance 6 | Séance 7 | Séance 8 | Séance 9 | Séance 10 | Séance 11 | Séance 12 | Séance 13 | Séance 14 | Séance 15 | Séance 16 | Séance 17 | Séance 18 | Séance 19 | Séance 20
Choix du sujet | bar: Sprint 1 Séance 1
Liste prévisionnelle du matériel | bar: Sprint 1 Séance 1
Répartition des tâches | bar: Sprint 1 Séance 1
Documentation des capteurs | bar: Sprint 1 Séance 2
Tests des capteurs | bar: Sprint 1 Séance 2 to Sprint 1 Séance 3
Interface basique Android | bar: Sprint 1 Séance 2 to Sprint 1 Séance 3
Communication Bluetooth | bar: Sprint 1 Séance 4 to Sprint 1 Séance 6
Communication Arduino/Capteurs | bar: Sprint 1 Séance 4 to Sprint 2 Séance 7
Récupération des données | bar: Sprint 2 Séance 8 to Sprint 2 Séance 9
Traitement des données
Envoi des données via BT
Banc de test (Drone)
Interface avancée Android
Documentation gestuelle (Drone)
Programmation Arduino (Geste)
Pilotage drone via gestuelle
Auteurs : | Sprint 1 Séance 2: Nom du projet :
Marc OLASEK | Sprint 1 Séance 2: Drone instrumenté
Lionel MEDZO OWONO
Julien TO